## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
|  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | La Faiencerie Nivernaise
|  |  |  | DATE | [6 empty] | 2025-05-01
TITRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | Date fin | DURÉE
|  |  |  | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
Réunions de spécifications | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2 | bar: J to V; L to M
Rédaction des spécifications | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 3 | bar: L to M; L to M
Suivi de l'implémentation | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 29 | bar: J to M
Recette et mise en production | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2 | bar: L to M; M to J
Graphisme
Charte graphique / Ergonomie | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 4 | bar: J to M; L to M
Creation des logos | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.5 | bar: M; L to M
Maquettes | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 6 | bar: J to J; L to M
Base de données
Modélisation du schéma BDD | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | bar: V; L to M
Création des tables et relations | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | bar: L; L to M
Remplissage données test + seed | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.5 | bar: M; L to M
Intégration côté back-end | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 1.5 | bar: L to M; V to L
Devellopement
Intégration HTML/CSS/JS | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 7 | bar: L to M
Développement Back-end | 2025-06-30 | 2025-06-05 | 5 | bar: L to V
Authentification | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2 | bar: L to M
Intégration dynamique des données | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 3 | bar: L to M; L to M
Responsive design + optimisation | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2 | bar: L to M; J to V
Tests fonctionels + Debug | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2 | bar: L to M; L to M
Deploiement / Documentation | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 | bar: L to M; V